QA · MIGRACIÓN MIFARMA · FLUJO CRÍTICO FC-01

Plan de pruebas v1

Venta sin conexión hasta el ticket impreso — MiFarma (sistema de punto de venta de botica)

Alcance de este plan. Cubre un solo flujo del proyecto MiFarma: FC-01, la venta sin conexión hasta el ticket impreso, desde que el cajero abre la caja hasta que el cliente tiene el comprobante en la mano, sin que la red participe en ningún paso. Es el plan que acompaña a los documentos QA-ALC-001 (alcance de calidad) y QA-CAS-FC01 (casos manuales) ya emitidos. Todo lo que aquí se afirma procede de esos documentos y de la documentación de la migración; lo que la plantilla pide y la fuente no cubre se deja marcado como por completar, no se inventa.

1. Identificación

| Proyecto | MiFarma — migración del sistema de punto de venta de botica. Flujo cubierto: FC-01, venta sin conexión hasta el ticket impreso |
| --- | --- |
| Código | QA-PLA-FC01 |
| Autor | Vladimir De La Cruz |
| Revisor | Instructor del curso (entregable académico) |
| Versión y fecha | v1 · 24-oct-2026 |
| Estado | Emitido para revisión |
| Documentos de referencia | QA-ALC-001 — Alcance de Calidad, v1.5/1.6 · QA-CAS-FC01 — Casos de Prueba Manuales FC-01, v1.3 · Documentación de la migración (bóveda del proyecto) |
| Entregable que cubre | Semana 3 del Módulo 1 (14 al 19-oct-2026): plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos |
| Archivo | docs/plan-de-pruebas-fc01-v1 (en el repositorio del proyecto) |

2. Objetivo y alcance

Objetivo: verificar que un cajero puede registrar una venta, cobrarla y entregar al cliente un comprobante impreso sin conexión a internet, que la venta queda escrita en una sola transacción (o todo o nada) y que el stock resultante es explicable a partir de los movimientos que lo produjeron. Operar sin red no es un modo degradado: es la condición normal de este flujo, por lo que todos sus casos se ejecutan con el equipo desconectado.

Dentro y fuera del alcance

| Alcance | Elementos y motivo |
| --- | --- |
| Dentro del alcance | - Apertura de caja con serie propia del terminal y efectivo inicial (TC-FC01-001). - Búsqueda del producto por código de barras, descripción y código interno, y saldo derivado de movimientos con marca de dato heredado (TC-FC01-002, 003). - Construcción de la venta: borrador sin escritura, suma de cantidades al repetir producto, aviso de saldo cero, quitar línea y recálculo (TC-FC01-004 a 008). - Cotización: IGV como dato con vigencia e importe en letras correcto (TC-FC01-009, 010, 011). - Cobro: pago mixto, vuelto y rechazo de pago insuficiente (TC-FC01-012, 013). - Confirmación atómica, correlativo sin huecos ni duplicados e idempotencia (TC-FC01-014, 015). - Impresión del ticket en la impresora térmica y tolerancia a su fallo (TC-FC01-016, 017). - Cierre de caja con arqueo que declara la diferencia (TC-FC01-018). |
| Fuera del alcance | - El inicio de sesión del cajero y los permisos, que son FC-04 (aquí la sesión con rol cajero es precondición). - La bandeja de salida y la sincronización con el servidor, que son FC-02. Este plan solo verifica que la entrada quede encolada dentro de la transacción de la venta. - La emisión electrónica por el Facturador SUNAT y la reconciliación, que son FC-03. El paso 10 solo escribe el comprobante en la carpeta del Facturador. - La anulación con nota de crédito, que es FC-05. - La prueba de aceptación del turno completo, que pertenece a la fase 3 de la hoja de ruta. - Pruebas de carga, penetración, y la revisión profunda de accesibilidad: fuera de alcance en QA-ALC-001. |

Los requisitos se derivan de la documentación de la migración (requisitos con código E, C, D, F, T, S) y del diagrama de diez pasos de QA-CAS-FC01, porque el sistema bajo prueba todavía no existe: está en diseño. Ver la matriz de trazabilidad.

3. Enfoque

El sistema bajo prueba está en diseño: no hay aplicación que ejecutar. Por eso los dieciocho casos de FC-01 nacen en estado no ejecutado (uno bloqueado por hardware), y el trabajo empieza por lo automatizable desde el primer día: el dominio puro, que por decisión de arquitectura lleva un objetivo de cobertura del 95 %.

| Tipo de prueba | Cómo se realizará en FC-01 |
| --- | --- |
| Funcional — unitario | El dominio del comprobante (IGV con vigencia, redondeo, importe en letras, derivación de stock), sin interfaz ni base de datos. Se escribe en C# (caja y servidor comparten el proyecto de dominio) y en Dart para lo que el móvil reimplementa. Es lo único con cobertura alta exigida desde el primer día. |
| Funcional — integración | Casos de uso de la frontera A por llamada en proceso: apertura de caja, borrador, cotización, pago y confirmación en una sola transacción. |
| Funcional — sistema | Casos manuales diseñados con partición de equivalencia, valores límite, transición de estados y tabla de decisión. |
| Regresión | Los nueve hallazgos del sistema actual que este flujo toca (1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16), convertidos en casos que demuestran que no reaparecen. |
| Tolerancia a fallos | Corte de energía a mitad del commit (TC-FC01-014) y fallo de impresora sin papel o desconectada (TC-FC01-017). El corte real no es automatizable; se usa un punto de inyección que detiene el proceso. |
| Compatibilidad de hardware | Impresión de un ticket real en la 3nSTAR RPT004, por USB y por Ethernet (puerto 9100). Exige el equipo en mano; hoy está bloqueado (R02). |
| Exploratoria | La sesión anotada no es sobre MiFarma sino sobre el sistema actual: explora su venta en caja con el código recuperado del ejecutable y los datos de producción en solo lectura, para descubrir los defectos que el nuevo no debe heredar. |

Herramientas

| Herramienta | Uso / estado |
| --- | --- |
| Marco de pruebas | xUnit para C# (decidido el 21-oct), sin librería de aserciones extra; cubre caja y servidor. El de Dart y el de extremo a extremo del panel Angular: por definir. |
| Prueba de arquitectura | ArchitectureRuleTests lee los .csproj y falla si un proyecto declara una referencia que la regla de dependencia prohíbe. Verificado que falla de verdad. |
| Control de versiones | Git; repositorio del proyecto, ya creado (entregable de la semana 1). |
| Gestión de casos y defectos | Por definir en el alcance de calidad. La clave de la herramienta se deja en blanco a propósito: no se inventa un identificador de una herramienta que no se ha elegido. |
| Evidencias | Capturas y grabaciones en la carpeta de evidencias del repositorio. |

4. Criterios de entrada y de salida

| Criterio |  | Condición verificable |
| --- | --- | --- |
| Entrada |  | - El respaldo externo de los datos de producción está hecho y verificado (precondición de todo: once años de ventas sin respaldo). - Existe el proyecto de código de la caja con su esquema de SQLite, o al menos la rebanada que el caso necesita (hoy están hechas R0, R1 y R2). - Existe un ambiente de prueba con datos base sobre una copia; nunca sobre la carpeta de producción. - Existe el documento de requisitos contra el cual trazar los casos. - Para los casos de impresión: la 3nSTAR RPT004 está físicamente disponible y conectada al equipo de prueba (hoy no se cumple). |
| Salida |  | - Se ejecutaron los dieciocho casos de FC-01, con quién, cuándo y sobre qué versión en cada uno. - Los dieciséis requisitos de la fila FC-01 aparecen al menos una vez en la matriz y los nueve hallazgos tienen su caso. - El dominio tiene pruebas automatizadas en verde con 95 % de cobertura, y C# y Dart dan el mismo resultado al céntimo sobre los vectores que comparten. - Un ticket real se imprimió en la impresora que usará la botica. - No quedan defectos de severidad crítica abiertos; los conocidos no corregidos están documentados con su justificación. |
| Lo que este plan no puede comprobar, y se dice. Con el histórico de ventas sin migrar y sin operación en paralelo con el sistema viejo (el corte es seco), desaparece toda comprobación que contraste el sistema nuevo contra el anterior. Todo el peso recae en lo que se prueba antes del corte: la regresión de los dieciséis hallazgos, la aceptación del turno completo y la conformidad del dominio entre C# y Dart. |  |  |

5. Entorno y datos de prueba

No existe ambiente de pruebas todavía; esta sección declara qué hace falta montar, no qué está montado.

| Terminal | CAJA-01, serie B001 asignada al alta del terminal. Windows 11, hardware equivalente al de la botica (más nuevo que el de producción: riesgo R18) |
| --- | --- |
| Frontera del flujo | A — la interfaz de la caja (WPF en C#) contra el núcleo local, por llamada en proceso. Sin IPC ni red |
| Impresora térmica | 3nSTAR RPT004 USB+ETHERNET. Modelo definido; por confirmar si está físicamente disponible |
| Lector de código de barras | 3nStar SC310 (se presenta como teclado) |
| Facturador SUNAT | Fuera del alcance de FC-01: su contrato de archivos y su constancia se prueban en FC-03 |
| Red | El equipo se ejecuta desconectado en todos los casos: es la condición normal de operación, no una condición excepcional de la prueba |

Datos base de prueba

| Dato |  | Valor | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectivo de apertura |  | 100.00 | Dato del ambiente de prueba |
| Producto con saldo verificado |  | PR_0000123, precio 3.50, saldo 10 | El mismo del objeto ejemplo de QA-CAS-001 |
| Producto con saldo cero |  | PR_0000777, precio 12.00, saldo 0 | Uno de los 513 productos con stock cero, el 30 % del catálogo, medidos en producción |
| Producto con dato heredado |  | PR_0000512, saldo heredado 7 sin verificar, vencimiento de 2019 | Uno de los 1,719 de 1,736 vencimientos que vienen de un relleno en bloque |
| Tasa de IGV |  | 18 %, como dato con vigencia (requisito D7) | En el sistema actual está incrustada como el literal 1.18 en tres lugares del código |
| Importes en letras |  | 200, 300, 400, 600, 700 y 800 | Los seis valores que el sistema actual escribe mal: 146 comprobantes afectados |
| Código de barras del producto |  | Un EAN capturado en el ambiente | Ningún producto del catálogo tiene código de barras hoy; se captura antes de ejecutar |
| Dos reglas sobre los datos, ninguna negociable. Toda prueba se ejecuta sobre una copia: la carpeta de datos de producción no se usa como entorno de pruebas en ningún caso. Y las contraseñas del sistema actual se tratan como comprometidas: no se migran y no se escriben en ningún documento. |  |  |  |

6. Roles y cronograma

En este proyecto una misma persona cubre varios roles. Las fechas del cronograma académico son las del Módulo 1 del curso; el cronograma del proyecto real va por fases, sin fechas, a propósito.

Roles

| Rol | Responsable | Responsabilidades en FC-01 |
| --- | --- | --- |
| QA (autor) | Vladimir De La Cruz | Diseñar y ejecutar los casos, reportar defectos, mantener la matriz de trazabilidad y las evidencias |
| Desarrollo | Imtery | Pruebas unitarias del dominio en C# y Dart, la prueba técnica de impresión, y cerrar los huecos de contrato que QA dejó escalados |
| Dueño del negocio | MiFarma | Confirmar el tratamiento del IGV en boleta y los plazos de SUNAT antes de ejecutar los casos que dependen de ellos |
| Personal de caja | MiFarma (personal en turno) | Recorrer la aceptación del turno completo (fuera de este plan) y señalar la fricción del cambio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor del curso | Revisar el plan, validar criterios y dar retroalimentación |

Cronograma

| Actividad | Responsable | Fecha / fase |
| --- | --- | --- |
| Casos manuales v1 de FC-01 | Vladimir De La Cruz | Semana 2 (07–12-oct-2026) — hecho |
| Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de ≥5 defectos | Vladimir De La Cruz | Semana 3 (14–19-oct-2026) |
| Ejecución del dominio automatizable (TC-009, 011…) | Vladimir De La Cruz / Imtery | Fase 2 del proyecto — en cuanto exista el código (R1 y R2 ya hechas) |
| Casos de sistema de la caja (TC-001 a 015, 018) | Vladimir De La Cruz | Fase 3 del proyecto |
| Impresión real (TC-016, 017) | Vladimir De La Cruz / Imtery | Por confirmar: depende de tener la impresora en mano |

7. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| No hay nada que ejecutar al inicio: el sistema está en diseño (R01) | Empezar por lo que sí se puede probar sin aplicación: el dominio, automatizable desde el primer día. Las rebanadas R0, R1 y R2 ya están hechas |
| La impresora, ya elegida, no está físicamente disponible (R02) | La elección está cerrada (3nSTAR RPT004). Bloquea TC-FC01-016 y la pasada con papel real de TC-FC01-017; el resto del flujo no depende de ella. Confirmar la disponibilidad y probar los dos caminos, USB y Ethernet |
| El stock negativo al vender sin red se reporta como defecto (R05) | Es comportamiento declarado, no defecto: operar sin red y garantizar el stock son incompatibles. El sistema debe señalar el saldo negativo, no evitarlo (TC-FC01-005) |
| Los plazos de SUNAT y el IGV de la boleta electrónica se tomaron de fuentes que se contradicen (R16) | No diseñar el resultado esperado con esas cifras. Confirmar en el portal de SUNAT o con un contador antes de ejecutar TC-FC01-010 en su paso de boleta |
| Las reglas del dominio, escritas en C# y en Dart, divergen entre sí (R17) | Vectores en formato neutral ejecutados en los dos lenguajes y comparados al céntimo. Ninguna regla compartida se da por terminada hasta estar en los dos. Afecta a TC-FC01-009 y 011 |
| El corte de energía a mitad del commit no se reproduce a mano de forma fiable (R06) | Automatizar la variante con punto de inyección que detiene el proceso entre la escritura del comprobante y la del movimiento; es la que se repite en la suite (TC-FC01-014) |
| No alcanza el tiempo para cubrir todo (R09) | Cubrir primero los casos de prioridad alta y declarar expresamente lo no cubierto, como hace la sección 2 |

8. Entregables

- Documento de casos de prueba manuales de FC-01 (QA-CAS-FC01), con sus dieciocho casos — ya emitido.

- Este plan de pruebas de FC-01.

- Matriz de trazabilidad que vincula cada caso con su requisito, su endpoint y su flujo — por completar en la semana 3.

- Reporte de al menos cinco defectos documentados, a partir de los hallazgos reales del sistema actual (DEF-01 a DEF-03 ya redactados; faltan dos para llegar a cinco).

- Notas de la sesión exploratoria sobre el sistema actual.

9. Lista de verificación antes de entregar

- Alcance con elementos dentro y fuera, cada uno con su motivo y su caso.

- Criterios de entrada y de salida que se pueden comprobar con un sí o un no.

- Riesgos relevantes a FC-01, cada uno con su mitigación.

- Lo que todavía no se sabe aparece como por completar, no inventado: la disponibilidad de la impresora, el IGV de la boleta y los plazos de SUNAT, y la herramienta de gestión de casos.

- Ningún resultado de ejecución escrito: el sistema aún no se puede ejecutar, así que los dieciocho casos están en no ejecutado (uno bloqueado).

- Archivo en el repositorio del proyecto mediante rama y pull request.

MiFarma · Plan de pruebas FC-01 v1 · Vladimir De La Cruz · 24-oct-2026